
[image: image1]
1. Аннотация проекта

         Данный проект составлен в рамках реализации Программы развития муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №25 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла и является ее частью. В процессе реализации Программы развития, рассчитанной на 4 года (с 2005 по 2008 годы), школа уже успешно реализовала два образовательных проекта: проект «Формирование единого образовательного пространства по предпрофильной подготовке (модель «Школа – школа») в 2005-2006 годах, и проект «Создание методического центра обобщения и распространения инновационного педагогического опыта по формированию здоровой личности» в 2006 году. 

         Оба проекта реализованы частично за счет бюджетных средств, частично за счет средств спонсоров и выигранных грантов. Школа продолжает реализацию Программы развития в части расширения образовательных услуг (в частности по гуманитарным дисциплинам), увеличения числа профильных классов, активного внедрения современных образовательных технологий. На современном этапе развития системы российского образования актуальной является проблема дифференциации школ. В связи с этим проект по созданию на базе СОШ №25 г. Благовещенска информационно-ресурсного центра вполне соответствует и требованиям школы, и требованиям социума. Реализация такого проекта нуждается в значительных финансовых вложениях, которые школа могла бы получить за счет участия в национальном проекте «Образование».

         При обосновании проекта его разработчики исходят из следующего определения основных понятий:

Современное гуманитарное образование – представление общеобразовательным учреждением широкого спектра возможностей для саморазвития и самореализации личности каждого ребенка, обеспечение права на развитие основных образовательных компетенций: коммуникативных, информационных, социальных. 

Профильное обучение – особый способ организации обучения в системе общего образования, направленный на индивидуализацию обучения, развитие продуктивной мотивации учения, расширение возможностей выбора обучающимися образовательных траекторий и маршрутов на основе индивидуальных склонностей и предпочтений. 

Ресурсный центр – образовательное учреждение, образовательный, кадровый и материально-технический потенциал которых достаточен для удовлетворения образовательных потребностей учащихся в рамках образовательной сети.

Информатизация – распространение современных технологий через образование во все сферы производства и общественной жизни.

2. Актуальность проекта

     В последние годы система образования стремится приблизиться к потребностям общества. Концепция ее реформирования определяется в первую очередь степенью удовлетворения запросов социума на  социально зрелых, осознающих себя полноправными членами общества, профессионально-ориентированных, легко адаптирующихся в быстро меняющихся условиях действительности граждан. Именно этими факторами обусловлен поиск наиболее эффективных технологий обучения, развитие системы предпрофильного и профильного образования, создание новых моделей и типов образовательных учреждений, которые отвечали бы всем требованиям учащихся, родителей, общественности. В этой связи актуальной становится проблема создания на базе школ ресурсных центров, которые имеют богатый информационный, технический и кадровый потенциал. 

       Во 2-ом  микрорайоне  города Благовещенска пять школ. Каждая из них активно ищет пути для решения образовательных задач в соответствии с потребностями социума. Везде в той или иной мере развивается процесс профилизации обучения, накоплен определенный опыт. 

       Программа развития МОУ СОШ № 25 нацелена на создание условий, необходимых для реализации современного гуманитарного образования, которое подразумевает как гуманизацию, так и  гуманитаризацию самого процесса обучения и воспитания, в том числе и на профильном уровне. Реализация этих целей сталкивается на сегодняшний момент с целым рядом проблем:

1. Недостаточная информированность всех участников образовательного процесса об особенностях профильного обучения и как следствие – недостаточная подготовленность педагогов к работе в условиях профильной школы.

2. Недостаточность материально-технического оснащения учебного процесса, позволяющего оперативно получать и распространять информацию.

3. Необходимость в большей дифференциации и индивидуализации процесса обучения.

4. Необходимость поиска путей для сохранения физического и психологического здоровья детей в условиях массового общеобразовательного учреждения.

         Все названные проблемы могут быть полностью или частично решены при наличии в школе информационно-ресурсного центра.

3. Суть инновации
       МОУ СОШ №25 достаточно успешно решает проблемы обеспечения качественного и доступного образования, создания комфортной образовательной среды для сохранения физического и психологического здоровья обучающихся и поэтому готова принять на себя функцию информационно-ресурсного центра современного гуманитарного образования. Центр будет обеспечен современным интерактивным мультимедийным оборудованием, позволяющим: 

a) преобразовать классные кабинеты в научно-исследовательские лаборатории;

b) предлагать школьникам обучение по индивидуальным образовательным планам;

c) осуществлять дистанционное обучение;

d) обмениваться опытом и информацией с образовательными учреждениями города и области.

     Смысл новации состоит в том, что в школе будет оборудован кабинет высоких информационно-коммуникационных технологий, оснащенный техникой, позволяющей быстро перерабатывать и передавать информацию с помощью локальной компьютерной сети и мультимедийных интерактивных программ. Педагоги, пройдя соответствующую подготовку, становятся консультантами и педагогами профильной школы в широком смысле этого слова. Учебные кабинеты преобразуются в научно-исследовательские лаборатории, позволяющие учащимся осваивать научные дисциплины не только теоретически, но и практически. 

4. Цель проекта
Создать во 2-ом микрорайоне  города Благовещенска информационно-ресурсный центр современного гуманитарного образования.

5. Задачи проекта
1. Провести рекламную кампанию среди населения микрорайона о предоставлении в школе дополнительных образовательных возможностей
2. Провести консультации заключить соглашения с представителями управления образования администрации г. Благовещенска, департамента образования администрации Амурской области, учеными Амурского ИППК
3. Изучить образовательный спрос населения микрорайона
4. Повысить квалификационный уровень педагогического коллектива
5. Обеспечить правовую, научно-методическую базу школы – ресурсного центра
6. Обеспечить материально-техническую базу школы для осуществления процесса образования на высоком информационно-коммуникационном уровне.

6. Клиенты
· Учащиеся школы и микрорайона,  их родители

· Педагогическая общественность города и области

7. Партнеры
· Департамент образования администрации Амурской области

· Управление образования администрации г. Благовещенска

· Общеобразовательные учреждения  2-го микрорайона

· Амурский государственный университет

· Хабаровский военный институт ФСБ РФ
· Тихоокеанский государственный университет
8. Конкуренты
· Общеобразовательные учреждения микрорайона

· Учреждения дополнительного образования города

9. Команда проекта
· Руководитель – Калита Тамара Петровна, директор МОУ СОШ №25

· Координатор – управление образования администрации г.Благовещенска

· Члены команды – Лещенко С.Ю., председатель Попечительского совета школы, 
                                     Корнеева А.Б., заместитель директора по НМР, 
                                     Шулика Г.Ф., заместитель директора по УВР, 
                                     Бурдун Т.В., заместитель директора по УВР, 
                                     Саяпина С.В., заместитель директора по ВР, 
                                    Блинова О.И., педагог-психолог

                                     Норенко Л.Н., заместитель директора по АХЧ, 
                                     годичная команда учителей.

10. Сроки реализации проекта
Январь 2007 года – декабрь 2007 года

11. Фазы реализации проекта
I.Фаза концептуальная: январь – май 2007 года

· Разработка проекта

· Рекламная кампания

· Сбор информации

· Изучение спроса населения

II. Фаза разработки: июнь – сентябрь 2007 года

· Формирование команды проекта

· Проведение маркетинга

· Выделение и ремонт помещения

· Проведение разъяснительной и информационной работы среди педагогов

III. Фаза реализации: октябрь – ноябрь 2007 года

· Организация и проведение торгов и котировок
· Заключение договоров

· Приобретение и установка оборудования

· Подготовка педагогов

IV. Фаза завершения: декабрь 2007 года
· Оценка результатов проекта

· Составление отчетной документации

12. Ожидаемые результаты (качественные долгосрочные)
1. За счет использования и разработки систем электронных образовательных ресурсов нового поколения качественное изменение всей парадигмы обучения: от традиционного – к углубленному и профильному, от репродуктивного – к активному и продуктивному; 

2. Высокий уровень предлагаемых образовательных услуг за счет углубленного изучения предметов, введения новых факультативов, спецкурсов, элективных курсов, интегрированных предметов;

3. Равные возможности для получения доступного качественного среднего образования на высоком уровне;

4. Расширение возможностей выбора обучающимися образовательных траекторий и маршрутов на основе индивидуальных склонностей и предпочтений;

5. Снижение учебной нагрузки обучаемых и сохранение их здоровья за счет оптимизации учебного процесса и  внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий;

6. Привлечение в школу высококвалифицированных специалистов;

7. Расширение связей с социальными партнерами;

8. Создание позитивного образа современного общеобразовательного учреждения

Ожидаемые результаты (количественные)

1. Лингафонный кабинет на 16 мест
2. Кабинет информационных технологий, оборудованный пятью компьютерами, интерактивной доской и медиатекой (информационно-ресурсный центр)
3. Пять учителей, прошедших курсовую подготовку в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных научных центрах

4. Три методических пособия, изданные с помощью Амурского областного ИППК

5. Один региональный и два областных семинара, проведенные на базе открытого информационно-ресурсного центра
13. Ресурсы проекта
	Название ресурса
	Имеющиеся
	Требуемые

	Информационно-методические
	· Деятельность методического центра обобщения и распространения инновационного педагогического опыта по формированию здоровой личности

· Опыт работы в условиях профильного обучения с 1998 года

· Научно-методическая база по предпрофильной подготовке

· Научно-методическая база по внедрению здоровьесберегающих, проектных, исследовательских технологий
	· Интерактивные мультимедиа базовые и сетевые профильные учебные курсы

· Медиатека

· Интерактивные тренажеры и тесты



	Кадровые
	· Высококвалифицированные специалисты по истории, литературе и русскому языку, иностранному языку, биологии, физике, химии, математике
· Педагог-валеолог, педагог-психолог
· Обучение 2-х специалистов профильной школы
	· Высоквалифицированные преподаватели профильной школы

· Учителя китайского языка

· Преподаватель латинского языка

· Учитель естествознания

· Учитель экономики

· Ставка заместителя директора по информационным технологиям

	Материально-технические
	· Два компьютерных кабинета

· Интерактивная доска

· Электронная почта

· Интернет
	· Оборудование для научно-исследовательских лабораторий (биология, химия, физика, география)

· Оборудование для музея

· Спутниковая антенна

· Локальная сеть

· Компьютеры для кабинета информационно-коммуникационных технологий

· Лингафонный кабинет

· Мультимедийные программы базовых и профильных сетевых курсов, электронные журналы

· Оборудование для кабинета психологии

	Финансовые
	· Бюджетное финансирование

· Внебюджетные средства
	· Средства для открытия информационно-ресурсного центра


14. Риски проекта
	№
	Риски
	Пути снижения риска

	1
	Конкуренция со стороны общеобразовательных учреждений микрорайона
	Грамотная рекламная кампания

Договоренности со школами микрорайона на основе взаимной выгоды

	2
	Недостаточная компетентность педагогического коллектива
	Использование всех форм переподготовки педагогов

	3
	Отсутствие специалистов по китайскому языку, естествознанию, экономике
	Заблаговременный заказ специалистов в БГПУ

	4
	Инфляция, повышение цен на оборудование
	Грамотный маркетинг, отказ от менее значимого оборудования (ксероксы, принтеры)

	5
	Не выиграть конкурс и не получить миллион
	Продление сроков проекта, частичная его реализация


15. Мероприятия проекта
	№
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственные

	ФАЗА КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ январь – май 2007 года

	1
	Разработать проект, подготовить материалы для участия в конкурсе
	1.01 – 15.02
	КорнееваА.Б., команда разработчиков

	2
	Подготовить и обеспечить трансляцию видеоролика о школе
	1.02 – 1.03
	Саяпина С.В.

	3
	Подготовить и опубликовать в местной прессе статьи о деятельности школы
	1.02 – 1.04
	Сосновская Т.Г.

	4
	Собрать  информацию о планах школ микрорайона относительно развития профильного обучения
	10.05 – 30.05
	Шулика Г.Ф.

	5
	Изучить мнение населения микрорайона о профильном обучении и спрос на образовательные услуги
	15.04 – 25.05
	Блинова О.И.

	ФАЗА РАЗРОБОТКИ  июнь – август 2007 года

	1. 
	Провести дополнительный маркетинг необходимого для ресурсного центра оборудования
	1.06 - 30.07
	Норенко Л.Н.

	2
	Отремонтировать помещения для кабинета информационных технологий
	20.06 – 30.07
	Норенко Л.Н.

	3
	Провести набор учащихся в профильные классы
	25.05 – 25.08
	Шулика Г.Ф.

	4
	Провести обучение учителей работе с интерактивной доской
	15.08 – 30.08
	Намаконова Е.А.

	5
	Провести педагогический совет «Задачи школы в свете реализации задач профильного обучения»
	27.08
	Калита Т.П.

	ФАЗА РЕАЛИЗАЦИИ сентябрь – ноябрь 2007 года

	1
	Сформировать команду проекта
	до 15.07
	Калита Т.П.

	2
	Организовать и провести торги
	1.07 – 1.10
	Бурдун Т.В.
Норенко Л.Н.

	3
	Заключить договор с АмГУ об открытии класса гуманитарного профиля лицея АмГУ на базе школы
	август
	Калита Т.П.

	4
	Приобрести и установить оборудование для кабинетов химии, психологии, лингофонного кабинета
	сентябрь - ноябрь
	Норенко Л.Н.

	5
	Установить спутниковую антенну и локальную сеть 
	сентябрь - ноябрь
	Норенко Л.Н.

	6
	Организовать подготовку педагогов по специальностям «Экономика», «Естествознание», «Педагог профильной школы»
	август - декабрь
	Корнеева А.Б.

	7
	Ввести в штатное расписание должность заместителя директора по информационным технологиям
	до 1.09
	Управление образования

	8
	Заключить договор с АмГУ о предоставлении образовательных услуг преподавателями вуза на базе школы
	до 1.09
	Калита Т.П.

	ФАЗА ЗАВЕРШЕНИЯ декабрь 2007 г.

	1
	Провести педагогический совет «Итоги реализации проекта»
	до 20. 12
	Калита Т.П.

	2
	Составить отчетную документацию о реализации проекта
	до 25.12
	Команда проекта

	3
	Подготовить и опубликовать методические пособия с опытом работы лучших учителей школы
	в течение года 
	Корнеева А.Б.


БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  НА 2007 ГОД

(национальный проект)

МОУ СОШ № 25

	№ п\п


	Вид оборудования и материалов
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая сумма, руб.

	I.
	Лабораторное оборудование

- оборудование для кабинета химии
	1 комплект
	93 500
	93 500.00

	II.
	Программное и методическое обеспечение

-психолого-педагогический инструментарий для кабинета психологии:

· Интеллектуальный тест Р.Кетелла (полн. вариант)
· Рисуночный тест. Р.Силвер
· Тест Д.Векслера (взрослый вариант)
· Тест Д.Векслера (детский вариант)
· Тест. Е. Торренса
· Тест, структуры интеллекта Амтхауэра
· Тест.Дж. Гилфорда (полный вариант)
· HSPO –подростковый
· Личный опросник MMPI
· Методика рисуночных метафор " Жизненный путь"
· Мотивационный тест. А. Шмелева (сокращен. вариант)
· Проективная методика "Hand- тест"
· Психосемантическая диагностика скрыто мотивация
· СРО- детский
· Тест детской апперцепция (CAT (полн. вариант)
· Тест. С.Розенцвейга (базовый)
· Тест. С.Розенцвейга дополнит, комплект (детский или взрослый) групп.
· Тест. Сони-диагностика эмоц. состояния
· Факторный личност. опрос Р.Кеттелла (базовый, вариант)
· Цветовой тест. Люшера (сокращ. вариант)
· Методика экспресс-диагностика функц. сосотоян. и работоспособности   человека (Методика М.П. Мороз)

· Тест. Тулуз-Пьерона
· Гест.Ландольта (сокращ. вариант.) -диагностика работоспособности
· Ко-терапевтическая система " Келли-98"
· Методика определения готовности к школе(к-т для и гимназическ. классов)(полн. варианту
· Методика определения готовности к школе(к-т для ОШ и гимназий)
· Методика экспресс-диагност, суицидн. риска"Сигнал"
· Прогноз и проф-ка проблем обуч. 3-6 кл.(мет-ка Л.А.Ясюковой 
· Прогноз и проф-ка проблем обуч. , социализация и профориентация старшеклассников( мет-ка Л.А, Ясюковой)
· Транс-метитативн. сеанс" Встреча с целителем"
· Ультрапарадоксальная психотерапия" (мет-ка Н.И Косенкова 
· Диагностика готовности к школьн. обучению " НПФАмалтея"
· Диагностика готовности к школьн. адаптации " НПФАмалтея"
· Диагностика личности, отклонений подростк возраста
· Диагностика родительск.-детск. Отношений «НПФА-малтея»
· Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» (групп.)
· Оценка уровня развития и формир. Количества «Вектор»
· Комплект ученика для детей 5(6)-8 лет
· Комплект ученика для детей 7-10 лет
· Комплект ученика для детей 8-12 лет
· Комплект ученика для детей 9-14 лет 

· Методический комплект для детей 7-10 лет

· Методический комплект для детей 8-12 лет

· Методический комплект для детей 9-14 лет

Всего:

- образовательные компьютерные программы:

· 1С: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента!

· Информационный интегрированный продукт «КМ-Школа» ( с установкой, консультированием и обучением педагогов)

Всего:

ИТОГО:
	1 комплект


	2 700

5 480

5 450

5 450

4 080
4 080

4 090

780

5 080

2 380

1 090

2 750

8 890

780

2 290

2 380

660

4 150
2 350

930

7 250

2 680

660

5 500

5 180

1 780

4 650

5 480

5 480


370

1 350

2 780

2 620

2 620

2 620

9 480

8 180

380

380

380

380

1 700

1 700

1 700
7 950

48 600


	143 840

56 550.00

200 390.00

	III.
	Модернизация материально-технической и учебной базы

- лингафонный класс SANAKO LAB 90  на 16 рабочих мест с программным обеспечением

- установка локальной сети

- оборудование для кабинета высоких технологий:

· Компьютеры (жидкокристаллический монитор 17’’, системный блок, клавиатура) с лицензионным программным обеспечением

· Ноутбук Acer Aspire  5102 WLMi; Lx.

· Принтер лазерный  Canon

· Принтер Epson Stylus Photo R300 струйный А4

· Телефонизация кабинета с подключением к Интернету

· Компьютерные столы

· Кресла  «Престиж» для компьютеров, регулируемые по высоте с подлокотниками

· Столы ученические 2-х местные регулируемые по высоте (4-6) рост группы

· Стулья ученические регулируемые по высоте (4-6) рост. группы

· Интерактивная доска GTCO interwrite SchooiBoard 1077

· Мультимедийный проектор Tpson EMP-X3
· Системный блок Aquarius Pro DW 240 (C2533\D512\V128\H80\DBD\SB\NIK\WHE)

· Монитор Aquarius TF1740D
· Колонки Genius SP-E200
· Сетевой фильтр Defender LFS40
· Программное обеспечение 

· Цифровые образовательные ресурсы MIX Интерактивные задачи для интерактивной доски

Всего:
	1 комплект

200 м

7 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 пакет услуг

7 штук

    7 штук

10 шт.

20 шт.

  1шт.

 1 шт.

1 шт

1 шт.

1 комплект

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	180 000

200

30 000

32 000

8 000

3 000

2000

1600

1200

600

34 000

30 660

16 000

7 500

700

  300 

1700

500


	180 000,00

40 000,00

210 000,00

  32 000,00

8 000,00

6 000,00

 9 000,00

14 000,00

11 200,00

12 000,00

12 000,00
34 000,00

30 660,00

16 000,00

7 500,00

 700,00

  300,00

1700,00

500,00

613 560,00

	IY.
	Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров

- Повышение квалификации учителей  в ведущих научных центрах России по внедрению информационных и других современных технологий, по работе в профильной школе:

· проезд к месту учебы

· суточные

· оплата за обучение

· проживание

Всего:
	2 чел.

2 чел.

2 чел. 
	   30.000

     5.000

     5.000
	60.000, 00

10.000, 00

10.000, 00

80.000,00

	
	ИТОГО
	
	
	1.000.000,00


                  Директор школы:                                                                      Т.П. Калита

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  НА 2007 ГОД

	№ п\п


	Вид оборудования и материалов
	Источники финансирования

	
	
	Бюджетные средства
	Внебюджетные средства
	Финансирование по конкурсу

	
	
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая сумма, руб.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая сумма, руб.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая сумма, руб.

	I.
	Лабораторное оборудование

- оборудование для кабинета химии


	
	
	
	
	
	
	1 комплект
	   94.000
	 94.000

	II.
	Программное и методическое обеспечение

-психолого-педагогический инструментарий (комплект средств для кабинета психологии) – см. Приложение к бюджету

- образовательные компьютерные программы:

· «1С: ХроноГраф Школа ПРОФ. Сетевая версия». Формирование единого информационно-образовательного пространства (электронное расписание, кадры, тарификация и т.д.)

· 1С: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента!

· 1С: Образовательная коллекция.Oxford Platinum Deluxe классический английский)

· 1С:Школа. Экономика и право. 10-11 кл.

- комплект учебников и методических пособий по изучению китайского языка (2-ой год обучения) 


	26 шт.
	2.300
	59.800
	
	
	
	1 комплект

       1

1

1

1
	174.000

  15.000

   7.500

   7.500

7.500
	174.000

  15.000

    7.500

    7.500

  7.500

	III.
	Модернизация материально-технической и учебной базы

- лингафонный класс SANAKO LAB 90  на 16 рабочих мест с программным обеспечением

- установка спутниковой антенны

- установка локальной сети

- оборудование для кабинета высоких технологий:

· Компьютеры (жидкокристаллический монитор 17’’, системный блок, клавиатура)

· Ноутбук Acer Aspire  5102 WLMi; Lx.

· Принтер лазерный (цветной) Canon

· ФаксАппарат PANASONIC KX FP148RU

· Планшет для рисования GENIUS G- Мouse беспроводная мышь + перо( 8 * 6)

· Принтер Epson Stylus Photo R300 струйный А4

· Телефонизация кабинета

· Подключение к интернету

· Интерактивные мультимедиа сетевые профильные учебные курсы

· Интерактивные мультимедиа сетевые элективные учебные курсы

· Интерактивные мультимедиа сетевые базовые учебные курсы

· Интерактивные тренажеры

· Интерактивные тесты

· Стол ученический 2-х местный регулируемый по высоте 120*50*76, меламин, кромка ПВХ, 4-6 рост. группы

· Стул ученический 4-6 рост. группы, метал. каркас

· Стол с тумбой для преподавателя
· Стол компьютерный 90*60*76, меламин, кромка ПВХ

· Кресло  компьютерное 

· Шкаф широкий со стеклом для наглядных пособий

· Шкаф широкий закрытый для наглядных пособий

· Антресоли для шкафов

· Жалюзи
	15 шт.

30 шт.

 1 шт.

7 шт.

 7 шт.

 2 шт.

 2 шт.

4 шт.
	1.200

550

3.200

2500

     5.000

     4.500

4.000

2.000
	   18.000

   16.500

     3.200

   17.500

   35.000

     9.000

   8.000

8.000
	3 шт.
	1.500
	4.500
	1 комплект

1 шт.

200 м

7 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

5 мест 


	180.000

12.000

200

27.000

32.000

40.000

8.800

3.000

6700
10.000

	180.000

12.000

40.000

189.000

32.000

40.000

8.800

6.000

6.700
10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000



	IY.
	Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров

- Повышение квалификации учителей  в ведущих научных центрах России по внедрению информационных и других современных технологий, по работе в профильной школе:

· проезд к месту учебы

· суточные

· оплата за обучение

· проживание

- Повышение квалификации (китайский язык) в г. Хэйхэ КНР

· проезд к месту учебы

· суточные

· проживание


	  10 дней (2чел.)

10 дней (2чел.)


	     100

     550

    
	    2000

   11.000  
	  2 чел.

2 чел. (14 дней)

2(14 дней)
	900

100

     200

    
	   1.800

   2.800

   5.600
	2 чел.

2 чел.
	   30.000

     5.000
	  60.000

  10.000

	
	ВСЕГО:
	
	
	188.000
	
	
	14.700
	
	
	1.000.000

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.202.700


МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

информационно-ресурсного центра МОУ СОШ №25 


[image: image2]



Национальный проект «Образование»





Конкурс общеобразовательных учреждений,


 активно внедряющих инновационные образовательные программы..








Муниципальное общеобразовательное учреждение 


средняя общеобразовательная школа №25 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла 








�





Образовательный проект





«Школа - информационно-ресурсный центр 


современного гуманитарного образования»





(разработан в рамках реализации 


Программы развития школы


 «Современной школе – современное гуманитарное образование»)


























г. Благовещенск


2007 год





Департамент образования Амурской области





МОУ СОШ №13





МОУ СОШ №16





МОУ СОШ №28








МОУ СОШ №9








Амурский областной ИППК





Управление образования администрации г.Благовещенска





Школа – информационно-ресурсный центр современного гуманитарного образования








[image: image3.jpg]


